Пояснительная записка к отчету за 2024 год

о реализации муниципальной программы Петровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Петровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2027 годы»

В целях развития социально – экономического потенциала Петровского  сельского поселения постановлением Администрации Петровского сельского поселения от 10.10.2013 года № 90 утверждена муниципальная программа «Развитие социально-экономического потенциала Петровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2027 годы» (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы Повышение эффективности реализации муниципальной политики в развитии социально-экономического потенциала Петровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:

1.  «Поддержка дорожного хозяйства Петровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 -2027 год».

В рамках данной подпрограммы были утверждены бюджетные назначения в сумме 1 636 975,18 руб., исполнено 977 389,23 руб., все расходы произведены за счет средств поселения, что составило 59,7% от плановых назначений.

Расходы по данной подпрограмме были осуществлены по следующим мероприятиям:

- организация ремонта автомобильных дорог местного значения;

-организация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

-  содержание автомобильных дорог.

2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Петровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2027 годы».

В рамках данной подпрограммы были утверждены бюджетные назначения в сумме 526 689,71 руб., исполнено в сумме 526 689,71 руб., что составило 100% от плановых назначений.

Расходы по данной подпрограмме были осуществлены по следующим мероприятиям:

- организация уличного освещения.

3. «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Петровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2027 годы».

В рамках данной подпрограммы были утверждены бюджетные назначения в сумме 248 758,64руб., исполнено в сумме 248 758,64 руб., что составило 100% от плановых назначений.

Расходы по данной подпрограмме были осуществлены по следующим мероприятиям:

- организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи;

- организация, проведение и участие в областных, районных, сельских спортивных мероприятиях, соревнованиях и праздниках;

- осуществление мероприятий по предоставлению доплат к пенсиям муниципальных служащих.

4. «Совершенствование муниципального управления в Петровском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2027 годы».

В рамках данной подпрограммы были утверждены бюджетные назначения в сумме 14 344 657,62 руб., исполнено в сумме 13 280 999,07 руб., что составило 92,6% от плановых назначений.

В рамках данной подпрограммы осуществлялось материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Администрации и подведомственных ей учреждений.

5. «Формирование документов территориального планирования Петровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области».

В рамках данной подпрограммы были утверждены бюджетные назначения в сумме 240 700,00руб., фактически исполнено в сумме              240 700,00 руб., что составило 100% от плановых назначений.

Расходы по данной подпрограмме были осуществлены по следующим мероприятиям:

- мероприятия по землеустройству и землепользованию.

6. «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий в Петровском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2027 годы».

В рамках данной подпрограммы были утверждены бюджетные назначения в сумме 764 925,01руб., фактически исполнено в сумме 764 925,01 руб., что составило 100% от плановых назначений.

Расходы по данной подпрограмме были осуществлены по следующим мероприятиям:

- выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности и территориального планирования;

- выполнение части полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

В целом процент исполнения муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Петровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2027 годы», составил 90,3 %.