Пояснительная записка к отчету за 2024 год

о реализации муниципальной программы Петровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, использование и охрана земель Петровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  на 2022-2024 годы»

В целях вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения, осуществления охраны земель на территории Петровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  от 17.10.2022 года № 141 утверждена муниципальная программа «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, использование и охрана земель Петровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  на 2022-2024 годы» (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы: Осуществление мер по эффективному вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения, по охране и рациональному использованию земель Петровского сельского поселения.

В рамках данной программы были утверждены бюджетные назначения в сумме 95 000,00 рублей, исполнено 95 000,00 рублей, в том числе за счет областного бюджета 10 345,50 рублей, за счет федерального бюджета 83 704,50 рубля, доля местного бюджета составила 950,00 рублей, что составило      100 % от плановых назначений.

Расходы по данной подпрограмме были осуществлены по следующему мероприятию:

- Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ

В рамках данного мероприятия были проведены кадастровые работы и подготовлены проекты по межеванию земель.

В целом процент исполнения Программы составил 100%, что является хорошим результатом реализации муниципальной программы  «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, использование и охрана земель Петровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  на 2022-2024 годы»